ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE – 3ª. FASE

TEMA: PLANEJAMENTO

Os resultados esperados com a 3ª. Fase são:

- Regionais de Saúde melhor qualificadas para assessorar aos municípios.

- Municípios conhecendo e possuindo informações básicas e sensibilizados para o desenvolvimento do processo de planejamento como prática de gestão.

- Adesão dos municípios às estratégias prioritárias da SESA, incorporando-as nos planos municipais de saúde de acordo com a sua especificidade.

Para alcançar esses resultados, são propostas 02 estratégias:

- Realização de Oficina para construção/delineamento do Projeto a ser executado pelas Regionais de Saúde, com o apoio do nível central da SESA e do COSEMS.

- Realização de Oficinas nas Regionais de Saúde direcionadas aos municípios, programadas para a partir de abril/2017.

OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS

Coordenação deste evento: Núcleo de Gestão Estratégica/DG/SESA.

Colaboradores: Assessoria da DG/SESA, Núcleo de Descentralização do SUS, SE/CIB-PR, ESPP.

Apoio: COSEMS-PR

Local: Sede da Escola de Saúde Pública do Paraná

Data(s): 28 e 29/03/17

Carga Horária: 12 horas

Participantes:

Até 02 por Regional de Saúde *, NGE, Assessoria DG/SESA, NDS, SE-CIB; representantes de áreas técnicas da SESA com políticas que reflitam nos instrumentos de gestão do SUS municipal: SAS, DEAF, SVS, ESPP, Ouvidoria, GOS, SGS. Representantes do COSEMS - Consultores e Apoiadores Técnicos.

*Diretor ou representante indicado e um técnico  responsável por assessorar os municípios em questões relativas à gestão e planejamento no SUS.

Metodologia

A Oficina será desenvolvida durante 12 horas, com três momentos:

DIA: 28/03/2017 – período da manhã

1o. Momento: Alinhando informações e possibilitando a compreensão dos instrumentos básicos de planejamento na área governamental e no Sistema Único de Saúde, a sua importância no processo de planejamento e seu inter-relacionamento.

- Abertura da oficina com apresentação dos objetivos e resultados esperados – SESA (15 minutos).

- Dinâmica de apresentação dos participantes – Falar o nome e uma característica com a primeira letra do nome – COSEMS(30 minutos).

- Roda de Conversa(em 04 grupos, por macrorregião de saúde, 60 minutos)

Leitura do texto base sobre Planejamento (Manual do (a) Gestor (a) Municipal do SUS – Diálogos do cotidiano, pag. 38 a 50) abordando: Instrumentos de planejamento e orçamento de Governo (PPA, LDO, LOA); Instrumentos básicos para o planejamento no âmbito do SUS (PMS, PAS, RAG) e monitoramento e avaliação. Reconhecer os instrumentos de Planejamento Orçamentário de Governo e do SUS.

Responder às questões disparadoras:

- Tenho feito planejamento? De quê?

- Com quem tenho feito planejamento? Como tenho feito?

- Conheço os instrumentos de planejamento de governo e do SUS? Quais são e para que servem os instrumentos?

- Apresentação dos produtos dos grupos em plenária – 40 minutos.

- Consolidação da Roda de Conversa – nivelamento conceitual – SESA (20 minutos).

- Conjuntura Nacional – Financiamento Federal – Caixa único - COSEMS (15 minutos).

DIA: 28/03/2017 – período da tarde

2o. Momento: Atividade prática de construção de um Projeto

- Relato de experiência em PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PARTICIPATIVO – COSEMS – Auditório/Plenária (60 minutos).

- Retorno para a atividade em grupos, divididos por macrorregião, visando delinear um Projeto/programação voltado à realização de Oficinas Regionais para os municípios. Essas Oficinas Regionais deverão ter como objetivos:

- sensibilizar para o desenvolvimento do processo de planejamento, e monitoramento e avaliação que dele resultam;

- sensibilizar a equipe municipal para reconhecer boas práticas já existentes que contribuam para o processo de planejamento, monitoramento e avaliação;

- transmitir informações e possibilitar a compreensão dos instrumentos básicos de planejamento na área governamental e no Sistema Único de Saúde, a sua importância no processo de planejamento e seu inter-relacionamento;

- inicializar atividades reflexivas e práticas para a construção do Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde.

Obs.: Durante a elaboração e discussão do Projeto, as Regionais e apoiadores que já tenham idealizado algum Projeto para 2017 ou executado anteriormente um Projeto com o mesmo objetivo, poderão contribuir com a sua experiência.

Os eventos envolvidos no Projeto deverão abordar aspectos conceituais e legais e trabalhar práticas/processos do “como fazer”.

DIA: 29/03/2017 – período da manhã

Continuação da Atividade do dia anterior.

3o.Momento: Apresentação do produto dos trabalhos de grupos – PROPOSTAS PARA AS OFICINAS REGIONAIS.

Avaliação da Oficina: Em uma palavra expressar o significado desta Oficina para você.

Encaminhamentos:

- Após este processo de discussão e alinhamento conceitual, ainda que em um nível introdutório, as Oficinas Regionais serão resultado de um processo coletivo. A partir desta Oficina, dos dias 28 e 29/03/17, teremos os subsídios para a construção e a realização das Oficinas Regionais. As propostas apresentadas pelos grupos formados por macrorregião de saúde servirão de modelo, o qual poderá ser adaptado à realidade de cada Região.

- Considerando as datas de realização das Conferências Macrorregionais de Saúde da Mulher, que provavelmente mobilizarão uma parte das equipes das Regionais de Saúde, propõe-se a realização das Oficinas Regionais a partir de 24/04/17 até o mês de junho/2017.

Etapas Macrorregionais da 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher:

Curitiba: 
Data: 19/04/2017, das 08h às 17h.
Local: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR

Londrina:
Data: 12/04/2017, das 12h às 18h.
Local: Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) da Universidade Estadual de Londrina - UEL.

Cascavel:
Data: 18/04/2017, das 8h às 17h.
Local: a definir (irão decidir entre a UNIPAR ou a FAG).

Maringá: 
Data: 19/04/2017, das 8h às 17h.
Local: UniCesumar – Auditório Joaquim Lauer - Bloco 6

Conferência Estadual de Saúde da Mulher será 13/06/2017, em Curitiba.

Congresso Estadual do COSEMS: previsto para os dias 23 e24/05/17.

FORMAÇÃO DOS GRUPOS PARA “RODA DE CONVERSA”             E “ATIVIDADE PRÁTICA”

| Grupos | Participantes | Facilitadores |
| --- | --- | --- |
| 1- Macro-Região LESTE – Auditório ESPP Total de participantes: 22 | 1ª RS – Paranaguá 2ª RS – Metropolitana 3ª RS – Ponta Grossa 4ª RS – Irati 5ª. RS - Guarapuava 6ª RS – União Da Vitória 21ª RS – Telêmaco Borba Participantes: representantes das Regionais de Saúde acima elencadas e de áreas técnicas do nível central da SESA, Apoiadores do COSEMS. | SESA: Carminha COSEMS: Penha |
| 2- Macro-Região OESTE - Sala Total de participantes: 17 | 7ª RS – Pato Branco 8ª RS – Francisco Beltrão 9ª RS – Foz do Iguaçu 10ª RS – Cascavel 20ª RS – Toledo Participantes: representantes das Regionais de Saúde acima elencadas e de áreas técnicas do nível central da SESA, Apoiadores do COSEMS. | SESA: Liliam COSEMS: Marina |
| 3- Macro-Região NOROESTE – Sala Total de participantes: 17 | 11ª RS – Campo Mourão 12ª RS – Umuarama 13ª RS – Cianorte 14ª RS – Paranavaí 15ª RS – Maringá Participantes: representantes das Regionais de Saúde acima elencadas e de áreas técnicas do nível central da SESA, Apoiadores do COSEMS. | SESA: Juliana COSEMS: Doroteia |
| Macro-Região NORTE - Sala Total de participantes: 18 | 16ª RS - Apucarana 17ª RS – Londrina 18ª RS – Cornélio Procópio 19ª RS – Jacarezinho 22ª RS – Ivaiporã Participantes: representantes das Regionais de Saúde acima elencadas e de áreas técnicas do nível central da SESA, Apoiadores do COSEMS. | SESA: Maria Leonor COSEMS: Treichel |